# Fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan 2021–2024 Del 2: Åtgärder för att nå målen – prioriteringar inom tillsynen: uppdateringar för år 2022

# Livsmedelssäkerhet, foder och ekologisk produktion

| UTVECKLINGSTEMA | PRIORITERING | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ledning genom information och digitalisering | **Tillsynsresultaten styr tillsynen**  Fortsättning från 2020:   1. Underhåll (Oiva rader 2.2 och 2.3) 2. Renhållning (Oiva rader 3.1 och 3.2) 3. Marknadsföring (Oiva rad 13.3) 4. Riksomfattande projekt för tillsyn över salthalt och näringsvärde (Oiva rad 13.1 och 13.2)   Genomförande från 2022:   1. Temperaturkontroll (Oiva rader IEH 6.2 och 6.4) 2. Spårbarhet (Oiva rader 16.1 och 16.9) 3. Återkallelser (Oiva rad 16.6) | Genomförande av prioriteringarna 1–4   * Samordnar och handleder: **Livsmedelsverket** * Bedömer och leder organiseringen och genomförandet av tillsynen: **regionförvaltningsverken** * Genomför prioriterad tillsyn: **kommunerna**   Planering av prioriteringarna 5–6   * Planerar: **Livsmedelsverket** * Deltar i planeringen: **regionförvaltningsverken, kommunerna**   Prioritering 5:   * Planering fortsätter till år 2022   Prioritering 7:   * Förändarts till ett internt utvecklingsprojekt i **Livsmedelsverket** | Sammanfattning av prioriteringarna 1–4   * Samordnar uppföljningen och de fortsatta åtgärderna: **Livsmedelsverket** * Utarbetar sammanfattningen, informerar om resultaten, deltar i den fortsatta planeringen: **Livsmedelsverket, regionförvaltningsverken, kommunerna**   Planering av prioritering 5:   * Planerar: **Livsmedelsverket** * Deltar i planeringen: **regionförvaltningsverken**, **kommunerna**   Genomförande av prioritering 6   * Samordnar, handleder, utbildar: **Livsmedelsverket** * Deltar i utbildandet, Bedömer och leder organiseringen och genomförandet av tillsynen: **regionförvaltningsverken** * Genomför prioriterad tillsyn, deltar i utbildningar: **kommunerna** | Genomförande av prioriteringarna 5–6   * Samordnar och handleder: **Livsmedelsverket** * Bedömer och leder organiseringen och genomförandet av tillsynen: **regionförvaltningsverken** * Genomför prioriterad tillsyn: **kommunerna** | Genomförande av prioritering 5   * Samordnar och handleder: **Livsmedelsverket** * Bedömer och leder organiseringen och genomförandet av tillsynen: **regionförvaltningsverken** * Genomför prioriterad tillsyn: **kommunerna**   Sammanfattning av prioritering 6   * Samordnar uppföljningen och de fortsatta åtgärderna: **Livsmedelsverket** * Utarbetar sammanfattningen, informerar om resultaten, deltar i den fortsatta planeringen: **Livsmedelsverket, regionförvaltningsverken, kommunerna** |
|  | **Verktygslåda för tillsynsmän**  Den kompetens som behövs för tillsynen sammanställs i en verktygslåda för tillsynsmän, där informationen är lätt att hitta och begriplig.  Preliminära delområden i verktygslådan är tjänstemannens ansvar och skyldigheter, att använda tvångsmedel, att hitta och använda information, att genomföra inspektioner inklusive inspektioner på distans, interaktion och förberedande metoder samt ledarskap – chefens ansvar och skyldigheter. Ytterligare delområden läggs till verktygslådan vid behov och olika frågor prioriteras och utvecklas varje år. | * Planerar genomförandet av prioriteringen 2021–2024 och inleder genomförandet: **Livsmedelsverket** * Deltar i planeringen till exempel i form av workshopar: **regionförvaltningsverken, kommunerna, Försvarsmakten (i tillämpliga delar), Valvira (i tillämpliga delar)** * Använder verktygen i sin tillsynspraxis: **kommunerna, Försvarsmakten (i tillämpliga delar), Valvira (i tillämpliga delar)** | * Sammanställer verktygslådan för tillsynsmän. Planen preciseras under 2021. **Livsmedelsverket** * Samordnar utbildningarna regionalt, bedömer och leder organiseringen och genomförandet av tillsynen: **regionförvaltningsverken** * Deltar i utbildningar, använder verktygen i sin tillsynspraxis: **kommunerna, Försvarsmakten (i tillämpliga delar), Valvira (i tillämpliga delar)** | * Sammanställer verktygslådan för tillsynsmän samt sköter utbildning och leder arbetet på riksnivå. Planen preciseras under 2022. **Livsmedelsverket** * Samordnar utbildningarna regionalt, bedömer och leder organiseringen och genomförandet av tillsynen: **regionförvaltningsverken** * Deltar i utbildningar, använder verktygen i sin tillsynspraxis: **kommunerna, Försvarsmakten (i tillämpliga delar), Valvira (i tillämpliga delar)** | * Sammanställer verktygslådan för tillsynsmän samt sköter utbildning och leder arbetet på riksnivå. Planen preciseras under 2023. **Livsmedelsverket** * Samordnar utbildningarna regionalt, bedömer och leder organiseringen och genomförandet av tillsynen: **regionförvaltningsverken** * Deltar i utbildningar, använder verktygen i sin tillsynspraxis: **kommunerna, Försvarsmakten (i tillämpliga delar), Valvira (i tillämpliga delar)** |
|  | **Fler objekt omfattas av tillsynen**  Tillvägagångssätten utvecklas så att de aktörer som borde kontrolleras (enligt lagstiftningen eller Livsmedelsverkets anvisningar) faktiskt omfattas av tillsynen.  De aktiva objekten och målåtgärderna uppdateras | * **Livsmedelsverket** kartlägger   + aktörer och verksamhet, som ofta är inte omfattade av tillsynen   + möjliga sätt för att uppföra dessa aktörer och verksamhet omfattande av tillsynen bättre i framtiden * **Livsmedelsverket** gör ett förslag av prioritering (aktörer och verksamhet) som handläggas i en workshop med **regionförvaltningsverken** och **kommunerna** * **Livsmedelsverket** kartlägger och förverkligas sökning av aktörer som inte är omfattade av tillsynen | * **Livsmedelsverket** utredar de bästa sätt att uppföra prioriterade aktörer/verksamhet omfattande av tillsynen   + utredning på informationsförmedling mellan Livsmedelsverket och kommunerna   + förtydligar anvisningar   + workshop med kommunerna * **Livsmedelsverket** kartlägger och förverkligas sökningsmetoder för aktörer som inte är omfattade av tillsynen * **Kommunerna** kontrollerar under inspektionerna att registrerad verksamhet motsvarar praktik * **Regionförvaltningsverken** följer med att kommunerna kontrollerar att registrerad verksamhet motsvarar praktik | * Följer, informerar om och genomför metoder för att hitta aktörer som inte omfattas av tillsynen: **Livsmedelsverket** * Samordnar identifieringsarbetet i sin region: **kommunerna** * Följer med och ger anvisningar: **regionförvaltningsverken** | * Rapporterar, utreder sätt att använda resultaten och informerar: **Livsmedelsverket, regionförvaltningsverken** * Utnyttjar resultaten och informerar: **kommunerna** |
|  | Utveckling av e-tjänster   1. Ekologisk produktion: Elektronisk kundtjänst 2020–2022 2. Fodertillsyn 2021–2024: Utveckling av systemet Erakko-Elmo för att tillgodose rapporteringens behov, utveckling av elektronisk kundtjänst 3. Livsmedelstillsyn: Kontinuerlig utveckling av VATI 4. Alkoholtillsyn: Uppdatering av alkoholnäringsregistret | * Utvecklar system för e-tjänster: **Livsmedelsverket, Valvira** * Deltar i utvecklingen: **kommunerna, NTM-centralerna, regionförvaltningsverken (i tillämpliga delar)** | * Utvecklar system för e-tjänster: **Livsmedelsverket, Valvira** * Deltar i utvecklingen: **kommunerna, NTM-centralerna, regionförvaltningsverken (i tillämpliga delar)** |  |  |
| Myndighetssamarbete för bekämpning av bedrägeri | Utveckling av kampen mot brottslighet i livsmedelskedjan | * Planerar, samordnar och genomför prioriterad tillsyn: **Livsmedelsverket, Tullen** * Deltar i planering och samarbetsmöten: **regionförvaltningsverken, kommunerna, Valvira** | * Planerar, samordnar och genomför prioriterad tillsyn: **Livsmedelsverket, Tullen** * Deltar i planering och samarbetsmöten: **regionförvaltningsverken, kommunerna, Valvira** | * Samordnar uppföljningen och de fortsatta åtgärderna: **Livsmedelsverket, Tullen** * Utarbetar sammanfattningen, informerar om resultaten, deltar i den fortsatta planeringen: **Livsmedelsverket,** **Tullen, regionförvaltningsverken, kommunerna, Valvira** |  |
|  | Utveckling av beredskapen för tillsyn och bekämpning av bedrägerier inom ekologisk produktion 2020–2024 | * Planerar, samordnar, handleder, utbildar: **Livsmedelsverket** * Handleder och följer regionalt: **NTM-centralerna** * Bedömer och handleder (vid behov): **regionförvaltningsverken** * Planerar, samordnar och genomför prioriterad tillsyn: **NTM-centralerna, auktoriserade inspektörer, kommunerna, Valvira, Tullen** | * Samordnar, handleder, utbildar: **Livsmedelsverket** * Handleder och följer regionalt: **NTM-centralerna** * Bedömer och handleder (vid behov): **regionförvaltningsverken** * Genomför prioriterad tillsyn: **NTM-centralerna, auktoriserade inspektörer, kommunerna, Valvira, Tullen** | * Genomföring av de fortsatta åtgärderna * Handledning och utbildning * Genoför prioriterad tillsyn: **NTM-centralerna, auktoriserade inspektörer, kommunerna, Valvira, Tullen** | * Samordnar uppföljningen och de fortsatta åtgärderna: **Livsmedelsverket** * Utarbetar sammanfattningen, informerar om resultaten, deltar i den fortsatta planeringen: **Livsmedelsverket, NTM-centralerna, Valvira, Tullen, regionförvaltningsverken (vid behov)** |
| Beredskap och krishantering | Utveckling av pandemiberedskapen – lärdomar från coronaepidemin inom miljö- och hälsöskydd | * Planeras och samordnas av: **Livsmedelsverket, Valvira** * Bedömer sin egen verksamhet, uppdaterar sin beredskapsplan: **JSM, Livsmedelsverket, Tullen, Försvarsmakten, regionförvaltningsverken, kommunerna** | * Samordnar, sammanställer information och handleder: **Livsmedelsverket, Valvira** * Deltar i arbetsgrupper, bedömning av utfallet och utveckling av beredskapen: **JSM, Livsmedelsverket, Tullen, Försvarsmakten, regionförvaltningsverken, kommunerna** | * Samordnar och handleder: **Livsmedelsverket, Valvira** * Tar i bruk överenskomna tillvägagångssätt: **JSM, Livsmedelsverket, Tullen, regionförvaltningsverken, Försvarsmakten, kommunerna** | * Bedömer utfallet av arbetet med prioriteringarna |